## Sheet1
ID | Aufgabe | Bemerkung | Status | Kommentar
1 | Direct Commit für frmOptionsMain abschließen & TabPage-Logik | Allgemeine Optionen fehlen noch | OK | * kleinerer Bug beim Wechsel der TabPages aus clbTransitionsModule bzw. ucOptionsModul/clbTransitions heraus: Manchmal muss eine Transition zweimal angetiggert werden, bevor sie wechselt. * cmbTransitionsReihenfolge reagiert noch nicht auf clbTransitionenModule
2 | Bugfix: CheckIfLegalPicture() erlaubt Aktbilder trotz Lingerie-Filter | Fehler in frmOptionsBildauswahl korrigieren | OK
3a | Reparatur Transition | Schieben & Wischen *Aufruflogik in frmModulMain *Austausch von togglebutton.dll durch MyControlLibrary.dll | In Arbeit
3b | Reparatur Shader | Nachtsicht
4a | Erstellung Transition | Zoom
4b | Erstellung Transition | Fade to Color
4c | Erstellung Transition | Crossfade
5a | Integration Transitions in frmSaverMain |  | In Arbeit
5b | Integration Shader & Transitions in frmModulMain (SSS 3.0) und frmSaverMain | Für frmSaverMain: Transition von Screenshot auf Logo
5c | Tests der Integration (SSS 3.0)
6 | Mehrsprachigkeit implementieren | Klingonisch später
7 | Preview-Funktionalität | für frmSaverMain und frmModulMain
8 | Stabilisierungs-Checkpoint | SSS 3.0 mit Shader+Transition, verschiedene Auflösungen
9 | Umstellung Verzeichnisstruktur in Windows\System32 | Von Flach auf "SlideShowSaver 3.0\Module" etc.
10 | Alpha-Deployment | Framework, SSS 3.0, Shader, Transitionen
11 | Umstellung frmOptionsMain auf Querformat | für kleinere Auflösungen
12 | Refactoring & Cleanup | * Variablen- und Methodennamen: - Einheitlich Deutsch oder Englisch (wahrscheinlich Deutsch) - stringente Namenslogik (aktuellesBild vs. aktivesBild vs. bildAktiv etc.) * Kommentare: - Public Methoden im XML/Intellisense Format - Kommentar zu Anfang jeder Methode - Großzügige Kommentierung im allgemeinen - Wichtigste Frage: Leerzeichen oder kein Leerzeichen nach dem Hochkomma? 🤣 * Dim-Anweisungen an den Anfang von Klassen/Methoden * Korrekte Verwendung von Public/Private/Property/Shared * AddHandler --> WithEvents * Einheitliche Strukturierung von Methoden in XXXMain und frmXXXMain (z.B. Strukturen vs. Dictionaries, wo findet "GetYourSettings" statt etc.) * Und natürlich toten Code entfernen (insbesondere der LazyCommit-SettingsZwischenspeicher-ConversionHandling Horror...)
13a | Dokumentation | Framework
13b | Dokumentation | Modul SlideShowSaver 3.0
13c | Dokumentation | Shader & Transitionen
13d | Dokumentation | Codierungsregeln
14 | Entwicklung Modul Matrix
15a | Entwicklung Modul Mandelbrot (WinForms)
15b | Entwicklung Modul Mandelbrot (WPF/HLSL)
16 | Entwicklung Shader Solarisation
17 | Entwicklung Shader Invertieren
18 | Entwicklung Shader Create-Your-Own-Shader-Shader
19 | Multi-Monitor-Fähigkeit
20 | DPI-unaware & NamedPipe-Kommunikation
21 | Einführung von Branches in GitHub | Branch Main mit Standard-Defaults und Allgemeinsuche, Branch Arne mit Privaten Defaults und Blattsuche.
22 | Erstellung Installer | Inkusive User-Handbuch (Wichtig: Kapitel Bilder-Tagging!)
23 | Deployment Golden Build | an Tester inklusive Bereitstellung von fertig bewerteten/getaggten Bildern: * Ameeta * Anna * Balli * Britt * Floh * Julia * Jürgen * Karen & Stevie (Mac ???) * Kiki * Mama & Papa * Patrick
24 | Dokumentation Matrix & Mandelbrot
25 | VS Templates für Module, Shader und Transitionen
26 | GitHub Repo veröffentlichen | von Private auf Public
27 | Entwicklung Modul Quix
28 | Entwicklung Modul Gallerie
29 | Entwicklung Modul Flying KitchenAids